{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广灵县2025年衔接资金项目计划完成情况表"]
["序号","分类","项目名称","项目主要建设内容","项目实施地点","实施主体","资金文号","资金来源","资金计划\n（万元）","项目建设完成情况","绩效目标完成情况"]
[1,"产业发展","小额贷款贴息项目","对符合贷款贴息条件的脱贫户进行贴息。","8乡镇","农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第1期、（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",180,"完成对脱贫户、监测户2271户贷款贴息。","完成对脱贫户、监测户2271户贷款贴息。"]
[2,"公共服务","2024-2025年度“雨露计划”","每人资助3000元/年","8乡镇","农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",305.1,"完成资助脱贫学生1017人。","完成资助脱贫学生1017人。"]
[3,"公共服务","广灵县2025年农村脱贫（监测）劳动力外出务工一次性交通补贴项目","农村脱贫（含监测）劳动力外出务工一次性交通补贴按照路途远近、乘车难易程度划分以下9类标准发放100-1500元一次性交通补贴。","8乡镇","农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",697.07,"完成脱贫（含监测）劳动力9757人发放外出务工一次性交通补贴。","完成脱贫（含监测）劳动力9757人发放外出务工一次性交通补贴。"]
[4,"产业发展","广灵县农田提质改造项目","对铺设膜下滴灌和无膜浅埋滴灌的经营主体和种植农户，2025年奖补80元/亩。对铺设膜下滴灌和无膜浅埋滴灌的玉米播种机，2025年奖补5元/亩。","8乡镇","广灵县\n农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（（2025）第4期","衔接资金",469.33478,"8乡镇共实施完成铺设滴灌面积79674.26亩，玉米滴灌播种机面积63881.4亩。","8乡镇共实施完成滴灌面积79674.26亩，玉米滴灌播种机面积63881.4亩，奖补种植户852户、农业公司、合作社16家，项目实施完成起到节水增产的效果。"]
[5,"产业发展","支持高质量庭院经济奖补项目","脱贫人口发展农业特色产业，壶泉镇安排资金110.1845万元；南村镇安排资金67.0495万元；作疃镇安排资金52.8015万元；宜兴乡安排资金19.0255万元；加斗镇安排资金53万元；蕉山乡安排资金56.0265万元；斗泉乡安排资金70.149万元；梁庄镇安排资金38.1435万元。","8乡镇","广灵县\n农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",466.38,"8个乡镇共完成庭院经济奖补发放5850户。","8个乡镇共完成庭院经济奖补发放5850户。"]
[6,"产业发展","广灵中农新时代有限公司投资全钢架塑料大棚建设项目","在广灵县蕉山乡洗马庄村、东崖头村新建全钢架塑料大棚1300亩，其中：棚体建设1300亩，水肥一体化设备配套1300亩。","洗马庄村、东崖头村","广灵县\n农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（（2025）第4期、（2025）第8期","衔接资金",1049.6,"项目在广灵县蕉山乡洗马庄村、东崖头村新建全钢架塑料大棚1312亩，其中：棚体建设1312亩，水肥一体化配套1312亩。","完成新建全钢架塑料大棚1312亩，其中：棚体建设1312亩，水肥一体化配套1312亩。项目实施完成可带动周边农户务工增加收入，流转土地可增加农户收入。"]
[7,"产业发展","广灵县康谷香农业有限公司全钢架塑料大棚建设项目","在广灵县加斗镇西姚疃村、西加斗村新建全钢架塑料大棚800亩。","加斗镇西姚疃村、西加斗村","广灵县\n农业农村局","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第4期、（2025）第8期","衔接资金",574.4,"项目在广灵县加斗镇西姚疃村、西加斗村新建全钢架塑料大棚718亩，其中：棚体建设718亩。","完成新建全钢架塑料大棚718亩，其中：棚体建设718亩。项目实施完成可带动周边农户务工增加收入，流转土地可增加农户收入。"]
[8,"基础设施","广灵县2025年农村供水维修养护工程","维修养护工程:机井维修14眼,管理房维修1处,蓄水池维修8处,配套水泵14套,自动上水系统4套,铺设动力电缆215米,铺设输水管道19294米,配套阀门井45座。 水质提升工程:蓄水池消毒12座,铺设输水管道480米,铺设地埋电缆4000米,紫外线消毒设施配套40处。","8乡镇","广灵泓润水务投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期","衔接资金",452.0775,"按规划设计已完工程建设。","8乡镇68村饮水受益人群67041人。"]
[9,"基础设施","广灵县一斗泉乡等4乡镇7村河渠修复加固防洪引洪工程","加斗镇磨峪河道治理工程；南村镇转山渠维修养护工程；一斗泉乡北岳庄引洪灌溉工程；一斗泉乡和立东沟治理工程；一斗泉乡一斗泉村斗泉东三渠改造工程；一斗泉乡头咀村打基地引洪渠改造工程；蕉山乡洗马庄村排洪渠工程。","4乡镇7村","广灵泓润水务投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期","衔接资金",1303.79,"墨峪河道、转山渠新建渠道主体砌筑基本完成。","项目建设完成后惠及耕地1.5万亩，保证项目区2644人的防洪安全。"]
[10,"基础设施","广灵县4乡镇8村防洪引洪灌溉项目","蕉山乡罗疃村东护村坝工程；蕉山乡中蕉山村西护村坝工程；南村镇南土村南土岭渠及南土一渠改造工程；加斗镇西姚疃村西北片区防渗渠重建工程；梁庄镇底庄村底庄渠改造工程；梁庄镇裕民渠(冯庄村东南段)改造工程；梁庄镇民胜渠(梁庄西堡村渠首段)改造工程；梁庄镇和胜渠(梁庄东堡村西南段)改造工程；梁庄镇裕民西干渠（冯庄村西北段）及其一支渠改造工程。","南村、加斗、蕉山、梁庄4乡镇8村","广灵泓润水务投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",1115.18,"工程正在建设。","项目完工后灌溉工程惠及耕地9553.63亩"]
[11,"基础设施","广灵县2025年农村供水维修养护及水质提升工程","斗泉乡南岳庄、刘家湾、后山窑、北岳庄4村和蕉山乡中蕉山村饮水管网更新5500米及配套设施，紫外线消毒设施配套3套等。","蕉山乡、斗泉乡","广灵泓润水务投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",135.5,"按规划设计已完工程建设。","5村农村饮水受益人群3362人"]
[12,"基础设施","广灵县4乡镇4村供水维修养护及新建机井项目","机井更新2眼，机井维修1眼，新建井房1间，地埋电缆130m,管网改造12287m，管网维修36m，渠道维修20m，配套水泵3套，自动上水系统3套，配套阀门井32座。","南村镇、作疃镇、蕉山乡、斗泉乡","广灵泓润水务投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",305.0942,"按规划设计已完工程建设。","5村农村饮水受益人群5991人"]
[13,"公共\n服务","脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助项目","对符合条件的务工就业人员给予稳岗补助。","8乡镇","人社局","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",844.32,"完成发放稳岗补助7036人。","完成发放稳岗补助7036人。"]
[14,"产业\n发展","“金顶光伏”补贴项目","对农户屋顶光伏电站补贴。","8乡镇","广灵县能源局","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",37.4034,"完成21户户用屋顶光伏37.4034万元光伏补贴的发放","完成21户户用屋顶光伏37.4034万元光伏补贴的发放"]
[15,"产业\n发展","以箱包为主的手工业制品物流补贴项目","对以箱包产业为主的手工业制品给予物流补贴。","壶泉镇","中小企业服务中心","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",100,"已分三批完成对以箱包产业为主的手工业企业的物流补贴。","已分三批完成对以箱包产业为主的手工业企业的物流补贴。"]
[16,"产业\n发展","广灵县“驭风行动”40MW分散式风力发电项目","建设规模40MW。新建7台风电机组。","宜兴乡","广灵县振广投资发展有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、","衔接资金",1900,"风机基础已浇筑完成，集电线路基础已浇筑完成，目前正在集电线路组塔，正在准备吊装塔筒、风机。","达产后，年发电收入约3000万元左右。"]
[17,"产业\n发展","分散式风力发电项目","建设规模40MW。新建7台风电机组。","宜兴乡","广灵县振广投资发展有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",1900,"风机基础已浇筑完成，集电线路基础已浇筑完成，目前正在集电线路组塔，正在准备吊装塔筒、风机。","达产后，年发电收入约3000万元左右。"]
[18,"产业\n发展","“驭风行动”40MW分散式风力发电项目","建设规模40MW。新建7台风电机组。","宜兴乡","广灵县振广投资发展有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要第2期、第4期、第8期","衔接资金",1776.080377,"风机基础已浇筑完成，集电线路基础已浇筑完成，目前正在集电线路组塔，正在准备吊装塔筒、风机。","达产后，年发电收入约3000万元左右。"]
[19,"产业\n发展","广灵县屋顶光伏发电项目","利用望狐村和刘子进村的公共屋顶、空地1560平米安装890千瓦光伏发电板并网发电，安装变压器4台。","梁庄镇","广灵县振广投资发展有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",1334.56774,"已安装完成3.7MW屋顶光伏，剩余1.2MW左右屋顶光伏正在施工中。","达产后，年发电收入约210万元左右。"]
[20,"产业\n发展","广灵县2025年高效农业建设项目","（1）涧西村：铺设6000米滴灌管道，建阀门井4个，出水口125个，维修机井2眼。（2）西关村：在600余亩耕地埋设3360米管灌及配套设施。（3）王洼西庄村：维修田间路8000平方米，铺设管灌30000米，建阀门井60座，出水口800个，改善4100余亩耕地的灌溉条件。（4）憨崖洼村：铺设灌溉线路PEDN160国标管5100米（埋深1.8米），新建200m³二级站一座，新建阀门井8座，安装变压器一台。（5）平城村：新建二级高灌基坑一处，安装变压器一台、水泵一台及用电设备管道阀门。新铺设输水主管道2500米，阀门井7座，渗水井2座。（6）邱家滩村：铺设灌溉线路PEDN160国标管13500米（埋深1.8米）新建阀门井15座，新建渗水井8座，灌溉出水栓270个。改造田间路约7650m，路宽3m，共22950㎡。路床压实、铺设20cm河卵石路面基层、5cm面层石硝道路。（7）恩庄村：埋设900余亩耕地的管灌设施，配阀门井6座、出水口160个。（8）杜家庄村：新建160PE管道2440米及配套设施。（9）殷家庄村：铺设灌溉管道21195米。（10）梁庄东堡村：铺设灌溉线路1000米。（（11）黄龙村：铺设灌溉线路6000米。（12）梁庄西堡村：铺设灌溉线路700米。","壶泉镇、作疃镇、宜兴乡、加斗镇、蕉山乡、梁庄镇、","广灵益农农业投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期","衔接资金",1691.78,"已全部完工，工程复核已完成，正在进行竣工验收","一是改善条件、集聚要素，为产业兴旺提供支撑；二是节约资源、提升效率，为生态宜居提供保障；三是增产增收、长期受益，为农民富裕创造条件。"]
[21,"产业\n发展","广灵县高效农业建设项目","（1）上白羊村南北主街维修改造420米，拆除原破损路面，铺设沥青砼路面，边沟盖板维修。（2）北土村新建埋设直径800双壁波纹管雨水管道650米，雨水检查井2座，雨水收水井1座。（3）苑杨和井之洼两村约改造田间路6950m，路宽3m，共20850㎡。基底清理平整、铺设20cm河卵石路面基层、3cm面层石硝道路。（4）直峪河桨砌防洪坝194立方米，砖砌长城33米，疏通河道100米。（5）邵庄村浆砌石砌筑1000m³、混凝土路面翻新1000㎡、花篮墙80m。（6）宜兴庄村维修水塔蓄水池顶部和更换保温层。（7）加斗镇农业产业示范园区建设园区砂石路9410m，其中园区主路845m、辅路8565m。（8）刘家湾村建设6000米砂石路，铺筑20cm厚砂砾石路基、铺撒5cm厚石屑面层。（9）底庄村维修田间路3.5公里，基底清理平整、铺设20cm砂砾石路面基层、3cm面层石屑道路。","南村镇、作疃镇、宜兴乡、加斗镇、斗泉乡、梁庄镇","广灵益农农业投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期","衔接资金",373.15,"已全部完工，工程复核已完成，正在进行竣工验收","一是改善条件、集聚要素，为产业兴旺提供支撑；二是节约资源、提升效率，为生态宜居提供保障；三是增产增收、长期受益，为农民富裕创造条件。"]
[22,"产业\n发展","广灵县西甜瓜种植基地基础设施建设项目","为1000亩西甜瓜蔬菜标准化种植大棚铺设排水管道，保证西甜瓜蔬菜大棚种植正常生产。",null,"广灵益农农业投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",179.965006,"已全部完工，竣工验收及工程结算审核已完成","通过项目实施，改善土壤通气，为西甜瓜种植创造良好环境，提升西甜瓜产量。"]
[23,"产业\n发展","广灵县现代农业产业园西甜瓜蔬菜产地仓\n","购置西甜瓜品质检测分级生产线、JZH-1200型多功能全自动折盒机、电动叉车、改建冷库等。","农产品加工园区","广灵益农农业投资有限公司","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",395,"产地仓冷库改造等已完工，设备正在安装调试，预计12月底完成","项目改建完成后，带动农户增收，助力乡村振兴，实现优质农产品，促进当地经济发展。"]
[24,"产业\n发展","南村镇海子村马铃薯良种繁育基地项目","新建马铃薯良种繁育冷棚1400㎡，配套设施及改良土壤。","海子村","南村镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",30.849623,"新建马铃薯良种繁育冷棚1485㎡，配套履带微型旋耕机1台，新建看护房39平米。","完成马铃薯良种范繁育棚1485平米，带动群众发展马铃薯种植600亩，增加村民收入12万元。"]
[25,"产业\n发展","南村镇海子村小杂粮加工车间项目","新建加工车间6间236.7m²，购置杂粮加工设备一套","海子村","南村镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",83.236753,"新建加工车间6间360m²，购置杂粮加工设备一套.","完成建设加工车间360平米，带动群众发展小杂粮种植产业，新增小杂粮种植1000亩，增加村民收入50万元。"]
[26,"基础\n设施","南村镇白羊村农田水利工程","新建1*1米浆砌石渠300米、新建分水口6个等。","白羊村","南村镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",29.13773,"新建1*1米浆砌石渠300米、新建分水口6个，原渠道清淤。","解决村内雨水排放问题，雨季雨水浇地300亩，节约村民生产成本5万元。"]
[27,"基础\n设施","南村镇南村村设施农业田间路维修项目","大棚田间道路维修5950㎡，新建排水沟700米及铺设排水管道。","南村村","南村镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",15.283029,"大棚田间道路维修5950㎡，新建排水沟700米及铺设排水管道。","解决大棚种植区周边100多户村民耕作出行和140亩大棚种植区排水问题。"]
[28,"产业\n发展","广灵县蔬菜集约化育苗基地建设项目","在百疃三村新建集约化蔬菜育苗基地一个，棚体日光温室面积2667㎡，其中所有大棚均为墙体式单坡面蔬菜育苗温室。","百疃村","作疃镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",143.5,"已完成日光温室2667㎡建设","已完成日光温室2667㎡建设"]
[29,"基础\n设施","广灵县宜兴乡聂家沟村以工代赈田间道路项目","改造3条田间道路共计3.971公里，其中1号线长0.651公里；2号线长1.72公里；3号线1.6公里；主要建设内容为：16公分水泥混凝土路面 13324平方米；15公分天然砂砾改善层16303平方米、培土路肩741.048 立方米、平整压实路基16899平方米。","聂家沟村","宜兴乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期","衔接资金",176,"改造3条田间道路共计3.932 公里，16公分水泥混凝土路面12662.34平方米；15公分天然砂砾改善层16303平方米、培土路肩741.048 立方米、平整压实路基16899平方米、涵洞 2 座。","改造3条田间道路共计3.932 公里，16公分水泥混凝土路面12662.34平方米；15公分天然砂砾改善层16303平方米、培土路肩741.048 立方米、平整压实路基16899平方米、涵洞 2 座。受益人口 175 人。"]
[30,"基础\n设施","直峪河防洪东坝维修加固工程项目","桨砌防洪坝194立方米，砖砌长城33米，疏通河道100米。","直峪河","宜兴乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",6.448209,"完成浆砌石基础72m³、浆砌石挡墙64m³、砌砖长城墙2.72m³。","完成浆砌石基础72m³、浆砌石挡墙64m³、砌砖长城墙2.72m³，受益人口1836人。"]
[31,"产业\n发展","宜兴乡月明畔村屋顶光伏项目","安装屋顶光伏115千瓦。","月明畔村","宜兴乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",29.922475,"完成安装715Wp单晶硅太阳能102.96KW，配套50KW逆变器2台、125kw防雷汇流配电箱2台、动力电表箱2台、配套线缆等内容。","完成安装715Wp单晶硅太阳能102.96KW，配套50KW逆变器2台、125kw防雷汇流配电箱2台、动力电表箱2台、配套线缆等内容。"]
[32,"产业\n发展","宜兴乡农业产能提升建设项目","项目区直峪村更换250QJ80 - 180潜水泵1台，首部枢纽1套，铺设PE100管φ160*0.6MPa共14061米，阀门井16座，泄水井20座，智能远程变频启动柜1台地埋低压线100米。项目区东方亮村更换潜水泵共4台其中200QJ80 - 85潜水泵2台，250QJ125 - 80潜水泵2台，首部枢纽4套，铺设PE100管φ160*0.6MPa共11120米，阀门井20座，泄水井10座，智能远程变频启动柜4台。","直峪村、东方亮村","宜兴乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期","衔接资金",322,"完成更换潜水泵4台，安装逆止阀4套、排气阀4套、水表4个、变压器1台、配电柜1台、软启动器1台、隔离开关1台、熔断器1台、避雷器1台、预付费安装1台。完成管灌土方开挖埋设φ160PE管15358.81米，安装给水装置247个，建设阀门井19座、泄水井12座、出水口防冲池247座，浇筑镇墩391个，过路顶管施工140.4米。完成输配电安装低压线15米。","完成更换潜水泵4台，安装逆止阀4套、排气阀4套、水表4个、变压器1台、配电柜1台、软启动器1台、隔离开关1台、熔断器1台、避雷器1台、预付费安装1台。\n完成管灌土方开挖埋设φ160PE管15358.81米，安装给水装置247个，建设阀门井19座、泄水井12座、出水口防冲池247座，浇筑镇墩391个，过路顶管施工140.4米。完成输配电安装低压线15米。"]
[33,"基础\n设施","加斗镇西留疃村西甜瓜种植基地基础设施配套项目","在西留疃村维修长700m*宽5m、长700m*宽4m、长840m*宽5m、长300m*6m、长540m*3.5m、长660m*3.5m田间路6条，包括清理原地表软粘土，局部车辙软基换填砂砾石，路基整形碾压、铺设20cm砂石+5cm石屑面层，总面积16500平方米。","西留疃村","加斗镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",59.141167,"维修长795m*均宽4.12m、长543m*均宽4.4m、长653m*均宽4.55m、长655m*均宽4.8m、长278*均宽4.43m、长810m*均宽5.25m田间路6条。","畅通3000亩西瓜产业基地的运输，有效保障年产值约5000万元得以顺利实现，受益人数60多人。"]
[34,"产业\n发展","西甜瓜种植基地排水管道建设项目","埋设DN1000钢筋混凝土排水管道774米，砌筑检查井16座等。","西石门村","加斗镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第4期、（2025）第8期","衔接资金",131.2089,"埋设DN1000钢筋混凝土排水管道719米，砌筑检查井6座等。","改善2000余亩耕地农业生产排水状况和种植条件，带动保障西甜瓜种植产业持续稳步发展的，受益人数50多人。"]
[35,"产业\n发展","蕉山乡2025年高粱示范种植补贴项目","推广发展旱地高粱种植产业5000余亩。每亩给予100元的项目补贴。","蕉山乡","蕉山乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",29.6831,"完成旱地高粱种植2968.31亩。","每亩高粱奖补100元，直接带动9户群众、3个合作社及家庭农场受益，其中脱贫户5户13人，有效夯实乡村产业发展基础。"]
[36,"基础\n设施","蕉山乡东崖头村西甜瓜产业路维修工程项目","拆除原破损路面1350米，宽4.5米；路基铺垫河卵石8250平米；重新硬化混凝土路面1500米，宽5米。","东崖头村","蕉山乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期","衔接资金",107.8082,"拆除原破损路面1500米，宽4.5米；路基铺垫河卵石8730平米；重新硬化混凝土路面长1500米，共7530平方米等。        ","解决原有产业路路面破损、通行能力差等问题，保障村内农产品运输通畅，助力特色产业发展，惠及项目村251户452人。"]
[37,"产业\n发展","蕉山乡东崖头村农田灌溉提升工程项目","安装直径DN160PE管7000米；安装160出水栓175个；安装检查井11座；安装泄水井8座。","东崖头村","蕉山乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期","衔接资金",123.7469,"安装直径DN200PE管4564米；安装直径DN160PE管2547米；200出水栓44个;160出水栓65个；检查井8座；泄水井6座等。","提升水资源利用效率，提高粮食及经济作物产量，增加农户收入，保障项目区农业生产稳定，助力乡村振兴发展，惠及村内灌溉农田3000亩，249户450人受益。"]
[38,"基础\n设施","蕉山乡西蕉山村机耕危桥返修工程项目","新拆除原危桥1座；新建长18米，宽5.1米，高4米，桥面长34米的钢筋混凝土机耕桥1座。","\n西蕉山村","蕉山乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期","衔接资金",77.2825,"完成拆除原危桥1座；新建全长33.85米，宽5.1米，高（深）2.98米的钢筋混凝土结构桥1座。外加浆砌毛石八字墙、护坡、铺底、混凝土地梁、排水渠等。","消除通行安全隐患，保障农机作业和农产品运输通畅，降低农户生产、运输成本，惠及西蕉山村344户699人。"]
[39,"基础\n设施","广灵县虹桥沟排洪护坡治理工程项目","拆除恢复原破损路面55米；安装预制水泥管道24米；砌筑石头护坡135米。","虹桥沟","蕉山乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",48.968839,"浆砌石护坡832.99m³（含基础）；浇筑混凝土排水沟50.4m；混凝土路面厚12cm：265.54㎡，铺设D800混凝土管涵24m。干砌石挡墙23.22m³等。","提升虹桥沟防洪排涝能力，保障周边群众生命财产安全和农田生产稳定。惠及南蕉山村32户142人。"]
[40,"产业\n发展","一斗泉乡2025年旱作高粱示范种植补贴项目","高粱补贴100元/亩，预计12000亩。","斗泉乡","斗泉乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第4期","衔接资金",55.7589,"按照高粱补贴标准100元/亩，完成对高粱经营主体和农户259人发放高粱种植奖补。","已完成对全乡范围内种植高粱的农业公司、家庭农场、合作社等新型农业经营主体和农户259人进行资金奖补。"]
[41,"基础\n设施","一斗泉乡榆林村新建人畜饮水机井项目","1.新建机井一眼；\n2.新建15平方米泵房一座；\n3.安装水泵和管道系统，配备自动控制设备等。","榆林村","斗泉乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",51.189085,"新建机井一眼(井深199米)，新建井房一间，埋设De75PE供水管道61米，砌筑井2座，安装金属围栏24.22米，混凝土电杆2根，油木电杆1根，架空电缆530米，启动柜1台，深井潜水泵1台及井内泵管与电缆等项目。","通过实施本项目，解决了榆林村地下水位降低水质混浊的问题，新建的机井能为居民提供可靠的供水保障。"]
[42,"基础\n设施","一斗泉乡一斗泉村高粱产业配套项目","铺筑砂石路2150米，砌筑浆砌石引水渠122米，分水口7个，浆砌石护坡13米及坝体靠背加固等。","斗泉村","斗泉乡","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",38.361816,"完成铺筑砂石路2330米，共6457平米；砌筑浆砌石护坡8.03立方；砌筑浆砌石渠113.2米；砌筑分水口4个；路肩边坡回填等项目。","有效保障了田间道路交通的顺畅与稳定，满足现代化农业机械的通行需求，，确保了本道路涉及的600亩耕地能够机械化操作，提高了农业综合效益。"]
[43,"产业\n发展","梁庄镇发展旱作农业高粱种植补贴项目","对种植高粱的经营主体和农户，补贴标准为100元/亩。","梁庄镇","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期、（2025）第8期","衔接资金",22.0869,"在曹庄村、水涧村、冯庄村、易和村、梁庄西堡村、底庄村和南坪村大力发展旱地高粱种植2208.69亩。","带动106户农户种植高粱，提升农户种植积极性；实现“增产增收”双重成效。"]
[44,"产业\n发展","广灵县梁庄镇2025年地膜科学使用回收试点项目","在玉米、蔬菜、马铃薯等作物种植推广使用加厚高强度地膜3万亩。农膜回收率预期达85%。","梁庄镇","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2024）第12期","衔接资金",132,"该项目未实施"]
[45,"产业\n发展","梁庄镇吕家洼村屋顶光伏项目","利用吕家洼村的公共屋顶、空地安装125.53千瓦光伏发电板并网发电。","一斗泉乡","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",29.240636,"完成安装光伏发电板127.44千瓦","项目建成后，总计安装127.44kw光伏板,每年发电收益约为7万元，每年增加村集体经济收入约7万元。"]
[46,"产业\n发展","梁庄镇易和村屋顶光伏项目","利用易和村的公共屋顶、空地安装144.68千瓦光伏发电板并网发电，安装变压器一台。","梁庄镇","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",48.85857,"利用空闲屋顶安装光伏发电板145.08千瓦，安装变压器一台。","项目建成后，总计安装145.08kw光伏板,每年发电收益约为8万元，每年增加村集体经济收入约8万元。"]
[47,"产业\n发展","梁庄镇底庄村地力提升项目","对在底庄村村内使用有机肥的农业公司、合作社等新型农业经营主体和农户进行补助，补贴标准为65元/亩。","底庄村","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",13.29601,"在梁庄镇底庄村大力发展地力提升，推广有机肥播撒2045.54亩，每亩补贴65元。一方面通过减少化肥农药使用，降低农业面源污染，保护生态环境；另一方面能够改善土壤结构，增加土壤有机质含量，促进农业可持续发展。","该项目实施后，通过实施地力提升后，预计每亩耕地增产10%-15%，农民人均增收100元以上。"]
[48,"产业\n发展","梁庄镇发展旱作农业红芸豆种植补贴项目","对在梁庄镇全镇范围内从事红芸豆种植的农业公司、合作社等新型农业经营主体和种植农户进行补助，补贴标准为100元/亩。","梁庄镇","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期、（2025）第8期","衔接资金",138.9159,"项目精准覆盖红芸豆种植面积13891.59亩，所有奖补资金已通过银行转账等规范渠道足额发放至符合条件的种植农户账户，发放到位率100%，确保补贴政策精准落地、直达农户。","项目达成“带动农户、降本增收”核心绩效目标：带动744户农户参与红芸豆种植，扩大产业覆盖面；实现红芸豆增产，结合补贴助力农户综合收益提升，达成产业增效、农户增收双重成效。"]
[49,"基础\n设施","梁庄镇底庄村产业路建设项目","维修田间路9000米。","底庄村","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第1期","衔接资金",120.72,"在底庄村完成田间路维修9000米。","项目的建设实施将有效补充和提升项目底庄村基础设施服务能力，一方面提升人居环境、改善村容村貌、改善和提升区域基础设施条件；一方面将极大的提升产业发展的能力。"]
[50,"产业\n发展","梁庄镇底庄村、望狐村红芸豆收割机购置项目","购置红芸豆专用收割机2台。","底庄村、望狐村","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期","衔接资金",62,"在底庄村、望狐村分别购置杂粮收割机（红芸豆）各1台","项目实施后，可覆盖两村5000亩红芸豆的机械化收割需求，单机日作业效率达20亩，较人工收割提升10倍以上。"]
[51,"基础\n设施","梁庄镇东福窑村产业路建设项目","维修田间路3100米，宽3.5米。","东福窑村","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",39.301781,"在东福窑村维修田间路3671米，宽3米。","改善东福窑村1000余亩耕地生产条件；推动红芸豆、马铃薯种植规模扩大；\n实现标准化生产，提升农业机械化率，降低运输成本，提高流通效率。\n"]
[52,"基础\n设施","梁庄镇望狐村产业路建设项目","维修田间路3500米，宽3.5米。","望狐村","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第2期、（2025）第8期","衔接资金",44.539556,"在望狐村维修田间路4164米，宽3米。","优化望狐村1800余亩耕地生产基础设施，降低运输与农资配送成本，夯实产业规模化发展基础。"]
[53,"基础\n设施","梁庄镇黄龙村产业路建设项目","维修田间路3800米，宽3.5米。","黄龙村","梁庄镇","县委农村工作领导小组会议纪要（2025）第4期、（2025）第8期","衔接资金",53.220418,"在黄龙村维修田间路3410米，宽4.3米。","项目将覆盖2000余亩耕地，通过提升运输效率降低农产品损耗与农资成本，为产业规模化发展奠定基础。"]
["合计",{"$nulls":7},19849.499999999993]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}